## Hoja1
OBJETIVOS | ACTIVIDADES | INSUMOS | RESULTADOS | PLAZOS | OBSERVACIONES
A. Diagnosticar el estado actual (2018-2019-2020-2021) de las Infraestructuras de Datos Geoespaciales en la Región, considerando los componentes de las IDE. | 1. Diseño de instrumento de diagnóstico | * Encuesta realizada año 2018 al 2020 en el marco del grupo de trabajo de IDE Regional. | * Instrumento de diagnóstico (encuesta) | Marzo 2021 | Se considera como primer insumo la encuesta realizada en el marco del grupo de trabajo. El diseño del instrumento considera también otras encuestas aplicadas en Comités Regionales u otras instituciones. En primera instancia el formato será web. Se revisará el instrumento a aplicar con CEPAL con la finalidad de obtener feedback sobre los componentes u otros elementos relevantes.
| 2. Aplicación de encuesta a países del Comité Regional | * Encuesta a aplicar (web) * Listado de representantes de cada uno de los países del Comité Regional | * Documento Síntesis de Resultados regionales (planillas excel. Informe ) | Abril 2021 - Junio 2021 | Se estima la aplicación de la encuesta durante tres meses preliminarmente, pudiendo este plazo ser ampliado en caso de no contar con los insumos suficientes. Se propone contar con los primeros resultados a mediados de Julio, pudiendo mostrar resultados preliminares en el mes de agosto. La encuesta a aplicar considerára elementos necesarios de evaluar por otros grupos de trabajo regionales, con la finalidad de no duplicar esfuerzos en esta materia.
| 3. Sistematización de resultados. Elaboración de cartografia dinámica | * Resultados encuesta diagnóstico (planillas de trabajo). * Cartografía base regional * | * Panel de cartografía dinámica de resultados por país | Julio 2021- Septiembre 2021 | Como resultado se pretende generar panel (Dashboard) dinámico a ser publicado en la web de UN -GGIM Américas que permita visualizar cartografia y gráficos comparativos.
B. Realizar un monitoreo respecto del estado de avance de las IDEs Regionales. | Sistematización de resultados entre años a comparar. Elaboración de cartografía dinámica. | * Resultados de encuesta de diagnóstico. | * Reporte anual respecto del estado de avance de las IDE de la region * Cartografía dinámica comparativa | 2021-10-01 | El desarrollo de esta encuesta pretende también realizar un monitoreo del estado de avance de las IDEs en la región a través de los resultados anuales para cada país. Como resultado se generará un reporte anual un panel (Dashboard) dinámico a ser publicado en la web de UN-GGIM Américas que permita visualizar los resultados comparativos.
C. Difundir iniciativas y buenas prácticas regionales en materia de las IDEs, generando documento directriz base en cuanto al funcionamiento de las IDES. | 1. Levantamiento diagnostico regional de iniciativas en materia de uso, normas y otros elementos asociados a la utilización de las IDES en la región. | * Información de los países que componen la región. | * Matriz de información existente por país. Modelo de Gestión | Abril- Mayo 2020 | Durante el año 2019 se consultó a los países respecto de documentación para catalogo regional. Se elaboró maqueta de catagolo de informacion con software GEONODO (Chile). Se propone durante la aplicación de encuesta el año 2020 realizar consulta nuevamente a los países miembros.
| 2. Sistematización de informacion. Repositorio de documentación web | * Documentos de países de la región. * Vínculos a páginas web etc. | * Repositorio de información web | Junio-Agosto 2020 | Se dispondrán en la web de UN-GGIM documentos por temáticas de trabajo bajo el esquema de catalogo diseñado el 2019.
| 2. Elaboración de documento base para la gestión de la IDE. | * Sistematiización de información base de las IDE en la región. | * Un documento validado en reunión anual del comité, que establezca lineamientos de acción regional. | Diciembre 2020-2021 | A través de la generación de documentos anuales validadados en el comité regional, se pretende definir lineamientos en materia de los componentes y productos de la IDE. De esta forma la instancia de UN-GGIM América definirá en la region los lineamientos en cuanto al trabajo y manejo de la información territorial. Esto considera el trabajo con las instituciones colaboradoras en la región, desde el punto de vista técnico y también la coordinación con comités regionales internacionales.
D. Promover instancias de capacitación y mejora en la región respecto de distintos componentes de las IDEs. | 1. Realización de actividad de capacitación de carácter regional | * Evaluación anual de estado de avance de las IDES en la región. | * Informe de realización de un curso web - seminario - taller de transferencia u otra actividad anual de capacitación o transferencia regional. | Diciembre 2020-2021 | A partir de la determinación de brechas o componentes de las IDES de la región con distintos grados de avance, se busca promover la realización de cursos, seminarios y transferencia de herramientas tecnológicas que sean soporte de las IDES Regionales, como alternativas para su desarrollo y funcionamiento. En este ámbito se considera por ejemplo transferir herramientas como GEONODO o MXSIG, que permitan gestionar, almacenar y publicar información territorial.
E. Definir los niveles de información diponibles en las Infraestructuras de Datos Geoespciales en la Región | 1. Diseño de diferentes set de información (por temática) | *Portales de las IDE de la región | *Lista de información categorizada por temática | 2021-03-01 | A partir de la información disponible en los diferentes portales de las IDE de la región, se procederá a confeccionar un listado de información geoespacial, la que se categoriará de acuerdo a su temática.
| 2. Aplicación de nueva pregunta en la encuesta web | *Encuesta web grupo IDE | * De acuerdo a los países que responden la encuesta de IDE Regional, se tendrá un detalle de la información que cada uno de ellos posee de acuerdo a categorias definidas. | Abril 2021 - Junio 2021 | Este detalle, permitirá conocer la información que manejan las IDE de la región y también permitirá generar niveles de disposición de información geoespacial.
| 3. Publicación de los resultados y difusión | *Resultados encuenta web grupo IDE | * Detalle de la información y sus categorias o niveles para cada país. | 2021-09-01 | Publicación en la web de UN-GGIN Américas de la información disponible en cada país de acuerdo a las categorias generadas. Este detalle estará disponible tanto para otros países como para usuarios en general, ya que pueden servir como un insumo fundamental para otros países y así contribuir a la dismunición de brechas en materia de disposición de información entre los países miembros.
F. Identificar las funcionalidades de las plataformas tecnológicas de las IDE de la región | 1. Definir las funcionalidades disponibles de acuerdo a plataforma tecnológica | *Portales de las IDE de la región | *Lista de funcionalidades | 2021-03-01 | De acuerdo a las plataformas tecnológicas disponibles en cada uno de los países de la región para dar conocer la información geoespacial, se confeccionará un listado de las funcionalidades presentes en cada una de ellas, las que irán acompañadas de una pequeña descripción para entender la funcionalidad.
| 2. Aplicación de nueva pregunta en la encuesta web | *Encuesta web grupo IDE | *Conforme a los países respondan la encuesta de IDE Regional, se contará con una lista de funcionalidades por plataforma y por país. | Abril 2021 - Junio 2021 | Este listado, permitirá conocer las funcionalidades o herramientas de las plataformas tecnológicas de las IDE de la región. Lo que permitirá conocer cuales son las más usadas y descubrir novedades o tendencias respecto a ellas.
| 3. Publicación de las funcionalidades | *Resultados encuenta web grupo IDE | *Detalle de las funcionalidades de acuerdo a tipo de plataforma para cada país, así como la posibilidad de realizar ranking de las funcionalidades de acuerdo a su uso en la región. | 2021-09-01 | Publicación en la web de UN-GGIM Américas de las funcionalidades más utilizas por los países de acuerdo a cada plataforma tecnólogica. Esto permitirá conocer los avances de cada país en esta materia e ir conociendo las brechas de los mismos. Será también una oportunidad para el intercambio y para conocer las tendencias tecnológicas de los países de la región.
Note on F6: Catalina Tapia Johnson: acá jorge podría tener mas info. Se supone que la idea era hacer un repositorio de información (documentos)
Note on F9: Catalina Tapia Johnson: esto se engancharia del proyecto chile mx