PLAN DE TRABAJO CP-IDEA 2012-2013

Actualizado en la 4° reunión del GTplan, Río de Janeiro, Febrero 2012

- Creación de capacidades institucionales, educación y capacitación (CAP)

Responsable coordinación: COLOMBIA (coordinador temático CAP)

| Entendimiento | Actividades | Productos | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se plantea elaborar una propuesta concreta para compartir capacidades entre los países miembros del CP-IDEA, de una manera sostenible en el tiempo y apuntando a las necesidades y temáticas relevantes en la región | Complementar la oferta académica identificada en la encuesta, con cursos en la modalidad virtual y presencial en la temática de IDE brindados por instituciones americanas y europeos. | Documento de diagnóstico actualizado | Coordinador temático CAP | 01.03.2012 | 30.03.2012 |
|  | Elaborar un plan de cursos orientados a necesidades no cubiertas por la oferta existente, no identificadas por la encuesta. | Documento propositivo que sistematice contenidos que no están incluidos en la oferta existente. La presentación de esta propuesta debe contener los mismos campos descriptores que el documento de levantamiento de oferta, priorizando cursos cortos, largos y materias (asignaturas) en programas de posgrado, así como los temas de IDE, SIG y tecnologías (Geoportales y Geoservicios) que cubran requerimientos tanto de tomadores de decisiones como de productores y usuarios. | Coordinador temático CAP | 02.04.2012 | 27.04.2012 |
|  | Elaboración o adaptación de contenidos para el plan de cursos | Documento que sistematice la adaptación y/o elaboración de los nuevos contenidos a ofertar | Coordinador temático CAP | 02.04.2012 | 29.06.2012 |
|  | Definición de estrategias que permitan la implementación del plan de capacitación regional. | Documento que soporte la implementación del plan de capacitación regional incluyendo la identificación de mecanismos de difusión, alianzas, responsables, fuentes de financiación. | - Coordinador temático CAP - Vocalías regionales - Representantes países | 01.05.2012 | 27.07.2012 |
|  | Desarrollo de una aplicación en web para la implementación de un observatorio de capacitación (oferta y demanda) | Documento de identificación de requerimientos de los usuarios | - Coordinador temático CAP - GTplan - Vocalías regionales - Representantes países | 01.05.2012 | 31.05.2012 |
|  |  | Prototipo incluyendo casos de uso con base en la información resultante de la encuesta | Coordinador temático CAP | 01.06.2012 | 31.08.2012 |
|  |  | Reporte de revisión del prototipo desarrollado | - GTplan - Vocalías regionales - Representantes países | 03.09.2012 | 14.09.2012 |
|  |  | Prototipo ajustado de acuerdo a las observaciones y recomendaciones para su mejoramiento. | - Coordinador temático CAP | 17.09.2012 | 12.10.2012 |
|  |  | Versión definitiva de la aplicación enlazada con el Portal de CP-IDEA para su difusión, consulta y actualización de la información. | - Coordinador temático CAP - Coordinador temático TEC | 15.10.2012 | 16.11.2012 |
|  | Programación y ejecución del plan de capacitación | Definición de nodos regionales | - Coordinador temático CAP GTplan | 01.08.2012 | 28.09.2012 |
|  |  | Definición de fechas de realización de los cursos hasta agosto de 2013 | - Coordinador temático CAP - GTplan | 01.08.2012 | 28.09.2012 |
|  |  | Ejecución del plan de capacitación | - Coordinador temático CAP - Instructores - Usuarios de los países | 01.10.2012 | 31.07.2013 |
|  |  | Reporte de evaluación de los cursos por parte de los usuarios (en dos cortes temporales). | - Coordinador temático CAP - Usuarios de los países | 01.11.2012 01.08.2013 | 30.11.2012 30.08.2013 |
|  |  | Reporte de nuevas necesidades de capacitación | - Coordinador temático CAP - Usuarios de los países | 01.11.2012 01.08.2013 | 30.11.2012 30.08.2013 |
|  | Levantamiento de información para cuestionario 2013 | Base de datos con la información levantada | -Vocalías regionales -Representantes de los países | 01.03.2013 | 30.04.2013 |
|  | Monitoreo de plan de capacitación | Cargue inicial de información de cursos y propuestas al observatorio. | - Coordinador temático CAP - Representantes de los países | 03.09.2012 | 30.11.2012 |
|  |  | Análisis de información del observatorio: evaluación de los cursos y propuestas | Coordinador temático CAP | 01.10.2012 | 30.11.2012 |
|  |  | Reportes que retroalimenten el sistema de capacitación (programas y nodos) | Coordinador temático CAP | 01.10.2012 | 30.11.2012 |
|  |  | Administración y actualización continua de la información del observatorio | - Coordinador temático CAP - Representantes de los países | 30.11.2012 | 30.12.2013 |
|  | Elaboración de un reporte de avance del plan de trabajo | Documento de reporte con frecuencia anual y considerando efectuar el corte 45 días antes de la reunión anual de CP-IDEA, a partir del año 2012 | Coordinador temático CAP Coordinador GTplan | 2012 y 2013 | 2012 y 2013 |

- Normas y especificaciones técnicas (NET)

Responsable: MÉXICO, coordinador Grupo de Trabajo Normas

| Entendimiento | Actividades | Productos | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se proponen actividades orientadas a contar con un conjunto de normas y especificaciones técnicas que sean aplicables a la región en su conjunto, más allá de las especificidades nacionales | Elaboración de una visión para la integración de información geoespacial en la región, a través del uso de normas | Documento propositivo que incorpora este contenido | Coordinador temático NET | 10.02.2012 | 29.06.2012 |
|  | Levantamiento del estado del arte en la elaboración y uso de normas a nivel nacional, en la región | Documento de diagnóstico | -Vocalías regionales -Representantes de los países | Finalizado (en reporte) |  |
|  | Elaboración de propuesta para la creación de un grupo de trabajo para la discusión en materia de normas y especificaciones. | Términos de referencia para la creación del grupo de trabajo, incluyendo propuesta de plan de promoción de normas y especificaciones técnicas. | Coordinador temático NET | 10.02.2012 | 29.02.2012 |
|  | Formalización del grupo de trabajo |  | Secretaria Ejecutiva CP IDEA | 01.03.2012 | 15.03.2012 |
|  | Realizar estudio complementario para concluir levantamiento de normas, iniciativas de normalización y perfiles transnacionales existentes en la región (2 etapa) | Documento de diagnóstico | Grupo de trabajo de normas | 15.03.2012 | 31.07.2012 |
|  | Elaboración de una propuesta de un “corazón” normativo para la región | Documento propositivo que incorpora este contenido | Coordinador temático NET | 10.02.2012 | 15.03.2012 |
|  | Complementación y validación de propuesta por Grupo de Trabajo | Documento actualizado y validado | Grupo de trabajo Normas | 15.03.2012 | 31.07.2012 |
|  | Implementación de banco de normas correspondientes al “corazón” que recomienda CP- IDEA, y otras normas en materia de cartografía, geodesia, publicación Web y datos geoespaciales temáticos | Módulo Web en sitio CP-IDEA con el banco de normas implementado | -Coordinador temático NET -Coordinador temático TEC -Grupo de trabajo Normas | 01.08.2012 | 31.12.2012 |
|  | Representación de CP IDEA en organizaciones e iniciativas regionales y globales de normalización | Reporte de las acciones de coordinación realizadas | Grupo de trabajo de Normas | Permanente (incluir en términos de referencia) | Permanente (incluir en términos de referencia) |
|  | Recopilación de las experiencias de los países miembros del CP IDEA sobre la implementación de normas y especificaciones técnicas. | Publicación de los documentos en el sitio del CP IDEA | Grupo de trabajo de Normas | 01.08.2012 | 30.03.2013 |
|  | Levantamiento de información para cuestionario 2013 | Base de datos con la información levantada | -Vocalías regionales Representantes de los países | 01.03.2013 | 30.04.2013 |
|  | Elaboración de un reporte de avance del plan de trabajo | Documento de reporte con frecuencia anual y considerando efectuar el corte 45 días antes de la reunión anual de CP-IDEA, a partir del año 2012 | Coordinador temático NET Coordinador GTplan | 2012 y 2013 | 2012 y 2013 |

- Buenas prácticas y lineamientos para el desarrollo de las IDE (PRA)

Responsable coordinación: CANADA (coordinador temático PRA)

| Entendimiento | Actividades | Productos | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se plantea un levantamiento de buenas prácticas en las diversas materias involucradas en las IDEs con el objetivo de elaborar una guía de apoyo al desarrollo de estas infraestructuras en los países de las Américas. | Levantamiento de buenas prácticas en las siguientes materias, como mínimo: - Temáticas que se encuentran amparadas en marcos normativos (por ejemplo, información prioritaria, acceso a los datos, responsabilidades institucionales respecto a la información, propiedad intelectual, seguridad de la información) -Uso de tecnologías open source -Compras corporativas de información -Implementación de estándares -Gestión de metadatos -Difusión de aplicaciones exitosas en el uso de información geoespacial para la toma de decisiones -Creación de capacidades -Mecanismos para medir uso de las herramientas IDE -Niveles de servicio y satisfacción del cliente | Documento de levantamiento que sistematice información de buenas prácticas recopiladas a nivel regional y global | -Coordinador temático PRA -Vocalías regionales -Representantes de los países | Finalizado | Finalizado |
|  | Elaboración de un reporte consolidado, que incluya todas las actividades propuestas anteriormente, para ser presentado en reunión de CP- IDEA | Documento de reporte | Coordinador temático PRA | Finalizado | Finalizado |
|  | Difusión efectiva de buenas prácticas a través de las plataformas Web de CP-IDEA | Documentos disponibles en el sitio Web CP-IDEA | -Coordinador temático PRA - Coordinador temático TEC -Secretaría Ejecutiva CP-IDEA | 16.06.2012 | 30.07.2012 |
|  | Envío de glosario para validación de términos |  | Coordinador temático PRA | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
|  | Formulación y envío de observaciones |  | Miembros de GTplan | 09.02.2012 | 15.03.2012 |
|  | Elaboración de definiciones de los términos en los cuatro idiomas | Documento con definiciones de términos validados | Canadá, Chile, Brasil | 16.03.2012 | 30.09.2012 |
|  | Creación de tablas de referencias cruzadas |  | Coordinador temático PRA | 01.10.2012 | 30.10.2012 |
|  | Elaboración de términos de referencia para desarrollo de CP IDEA Cookbook | Borrador de términos de referencia | Coordinador temático PRA | 10.02.2012 | 15.04.2012 |
|  | Revisión de borrador |  | GTplan | 16.04.2012 | 15.05.2012 |
|  | Proceso de contratación del servicio de elaboración de CP IDEA cookbook | Contrato firmado con la institución que desarrollará el trabajo | Coordinador temático PRA | 16.06.2012 | 31.07.2012 |
|  | Elaboración de CP IDEA Cookbook | Documento que sistematice lineamientos que puedan servir de guía para el desarrollo de las IDEs de la región en las diversas materias mencionadas | Coordinador temático PRA | 01.08.2012 | 31.12.2012 |
|  | Levantamiento de información para cuestionario 2013 | Base de datos con la información levantada | -Vocalías regionales -Representantes de los países | 01.03.2013 | 30.04.2013 |
|  | Monitoreo permanente, investigación y desarrollo de actualizaciones a los lineamientos | Actualización y mantención para la implementación de IDes en las Américas. | Coordinador temático PRA | Permanente | Permanente |
|  | Elaboración de un reporte de avance del plan de trabajo | Documento de reporte con frecuencia anual y considerando efectuar el corte 45 días antes de la reunión anual de CP-IDEA, a partir del año 2012 | Coordinador temático PRA Coordinador GTplan | 2012 y 2013 | 2012 y 2013 |

- Innovaciones en los organismos nacionales de cartografía (INN).

Responsable coordinación: BRASIL (coordinador temático INN)

| Entendimiento | Actividades | Productos | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se plantea elaborar un reporte para ser presentado a las Naciones Unidas como contribución de CP IDEA referente a la realidad de las Américas en los modelos institucionales vinculados a la gestión de la información geoespacial | Estudio de la situación actual de los modelos institucionales de los institutos cartográficos y de las entidades responsables de las IDE en los países de CP IDEA, incluyendo identificación de debilidades y fortaleza | Documento para ser presentado en la UNRCCA en 2013 | Coordinador temático INN GTplan | 01.03.2012 | 30.07.2013 |
|  | Elaboración de un reporte de avance del plan de trabajo | Documento de reporte con frecuencia anual y considerando efectuar el corte 45 días antes de la reunión anual de CP-IDEA, a partir del año 2012 | Coordinador temático INN Coordinador GTplan | 2012 y 2013 | 2012 y 2013 |

- Observatorio IDE (REL)

Responsable coordinación: CHILE (coordinador temático REL)

| Entendimiento | Actividades | Productos | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se propone en este subcomponente implementar una aplicación Web que permita el acceso documentos relativos a las IDE y sus fuentes respectivas, para que éstos sean accesibles desde una interfaz en el interior del sitio Web de CP-IDEA. | Diseñar estructura de contenidos del observatorio IDE | Documento que describe la estructura de contenidos | Coordinador temático REL | 01.03.2012 | 30.03.2012 |
|  | Definir metodología para el mantenimiento del observatorio IDE | Documento que contiene metodología | Coordinador temático REL | 01.04.2012 | 30.04.2012 |
|  | Definir funcionalidades Web del Observatorio IDE | Documento que describe funcionalidades | Coordinador temático REL | 01.05.2012 | 30.05.2012 |
|  | Implementación tecnológica del Observatorio IDE | Sitio Web con observatorio IDE en versión beta | Coordinador temático REL | 01.06.2012 | 30.06.2012 |
|  | Primera carga de contenidos en el aplicativo dentro del Sitio Web de CP IDEA | Listado de documentos accesible desde el sitio Web CP-IDEA | -Coordinador temático REL -Coordinador temático TEC -Secretaría Ejecutiva CP-IDEA | 16.06.2012 | 30.07.2012 |
|  | Revisión de la lista de documentos recopilados a la fecha |  | Coordinador temático REL GTplan | 16.06.2012 | 30.07.2012 |
|  | Elaboración de un reporte de avance del plan de trabajo | Documento de reporte con frecuencia anual y considerando efectuar el corte 45 días antes de la reunión anual de CP-IDEA, a partir del año 2012 | Coordinador temático REL Coordinador GTplan | 2012 y 2013 | 2012 y 2013 |

- Evaluación de desarrollo IDE en las Américas (DES)

Responsable coordinación: CANADA (coordinador temático DES)

| Entendimiento | Actividades | Productos | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaboración de una nueva versión del cuestionario CP IDEA sobre la base de las preguntas efectuadas en 2011. | Versión resumida y actualizada del cuestionario 2011, incorporando preguntas relacionadas con todos los tópicos. | Equipo coordinador GTplan | 01.09.2012 | 30.10.2012 |
|  | Elaboración de un capítulo de lineamientos para la evaluación de los impactos socioeconómicos asociados a la existencia de las IDE | Capítulo en el documento CP IDEA Coookbook referido a esta temática | Coordinador temático DES | 02.11.2012 | 31.12.2012 |
|  | Implementar una plataforma tecnológica para aplicar el cuestionario en 2013 | Interfaz en la Web que contenga el instrumento, las funcionalidades de uso, y la base de datos que almacenará la información. La base de datos deberá una jerarquía de privilegios de acceso a los datos para objetivos diferenciados de consulta y análisis | -Coordinador temático DES -Coordinador temático TEC | 02.01.2013 | 29.02.2013 |
|  | Levantamiento de información (aplicación instrumento) | Base de datos con la información levantada respecto a los indicadores establecidos | -Vocalías regionales -Representantes de los países | 01.03.2013 | 30.04.2013 |
|  | Análisis de los resultados | Documento que sistematiza los resultados de la evaluación y las recomendaciones para futuras evaluaciones | Coordinador temático DES Coordinador GTplan | 01.05.2013 | 31.05.2013 |
|  | Elaboración de un reporte del cuestionario 2013 | Documento de reporte | Coordinador temático DES | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
|  | Elaboración de un reporte de avance del plan de trabajo | Documento de reporte con frecuencia anual y considerando efectuar el corte 45 días antes de la reunión anual de CP-IDEA, a partir del año 2012 | Coordinador temático DES Coordinador GTplan | 2012 y 2013 | 2012 y 2013 |

- Tecnología y Sitio Web CP-IDEA (TEC)

Responsable coordinación: CHILE (coordinador temático TEC)

| Entendimiento | Actividades | Productos | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción del Portal para CP IDEA para dar acceso a toda la información asociada al trabajo del comité permanente (documentos, links, foro de discusión) | Elaboración de una visión del portal | Documento | Coordinador temático TEC | 15.02.2012 | 15.03.2012 |
|  | Levantamiento de Requerimientos | Documento | Coordinador temático TEC GTplan | 16.03.2012 | 30.04.2012 |
|  | Definición de prototipo del portal CP IDEA | Sitio Web versión beta | Coordinador temático TEC | 01.05.2012 | 30.05.2012 |
|  | Validación de prototipo del portal CP IDEA | Sitio Web construido en un 100% y preparado para operar | GTplan | 01.06.2012 | 15.06.2012 |
|  | Implementación final del portal | Sitio Web construido, incorporando contenidos y migración al hosting final | Coordinador temático TEC | 16.06.2012 | 30.07.2012 |
|  | Presentación del portal en reunión CP IDEA |  | Presidente CP IDEA Coordinador temático TEC | 16.08.2012 | 16.08.2012 |
|  | Elaboración de un reporte de avance del plan de trabajo | Documento de reporte con frecuencia anual y considerando efectuar el corte 45 días antes de la reunión anual de CP-IDEA, a partir del año 2012 | Coordinador temático TEC Coordinador GTplan | 2012 y 2013 | 2012 y 2013 |